AI Fraud Detection — Dashboard à onglets

Compte Rendu d'Avancement

# 1. Contexte

Ce compte-rendu fait suite à la demande du chef de projet de préciser, pour les trois derniers modules livrés dans le dashboard à onglets (architecture cible validée), l'état d'avancement actuel, les fonctionnalités déjà terminées, et l'estimation du délai nécessaire pour finaliser une première version exploitable (MVP). Il accompagne une démonstration déjà enregistrée du dashboard en fonctionnement.

Pour rappel, le dashboard cible comporte 6 onglets. Les onglets "Vue d'ensemble" et "Détection Hybride" avaient déjà été livrés et présentés précédemment. Les 3 onglets traités ici — "Réseaux & Graphe", "Explicabilité SHAP" et "Config Seuils" — sont les ajouts les plus récents, tous fonctionnels dans l'environnement de développement local.

# 2. Synthèse générale

| Module | État global | Ce qui manque pour un MVP propre | Délai estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| 🕸️ Réseaux & Graphe (Neo4j) | ~75-80 % | Corriger docker-compose.yml, réactiver le JWT, tester sur données réelles | 1 à 2 jours |
| 📈 Explicabilité SHAP | ~85 % | Structurer la sortie SHAP (JSON au lieu de texte parsé) + tests frontend | 1 jour |
| ⚙️ Configuration des seuils | ~80 % | Volume Docker pour persistance, validation des bornes, tests, JWT | 1 jour |

Délai combiné estimé pour amener les 3 modules à un niveau MVP réellement exploitable (avec authentification réactivée, persistance fiable et couverture de tests minimale) : environ 3 à 4 jours ouvrés.

## 🕸️  Réseaux & Graphe (Neo4j)

État d'avancement actuel : environ 75-80 %. Le moteur de détection et la visualisation sont fonctionnels et démontrables de bout en bout ; le déploiement conteneurisé et la sécurisation restent à finaliser.

Fonctionnalités déjà terminées

- Moteur graphe (graph_engine.py) opérationnel : synchronisation automatique de chaque transaction analysée vers Neo4j (nœuds Compte / Transaction / Alerte).

- 3 patterns de fraude détectés et couverts par tests unitaires (tests/test_graph_engine.py) : réseaux de fraude (≥3 alertes liées à un compte), paiements circulaires (cycle A→B→C→A), flux réciproques suspects (collusion).

- 2 endpoints REST exposés et intégrés (GET /api/graph/top-accounts, GET /api/graph/network) avec modèles de réponse typés.

- Intégration complète dans /api/analyze : les résultats de graphe enrichissent automatiquement isFraud, ruleCategory et les facteurs d'explicabilité.

- Onglet "Réseaux & Graphe" livré côté frontend : liste des comptes suspects, sélection interactive, visualisation SVG radiale des connexions, gestion d'erreurs (Neo4j indisponible, tenant sans résultat).

- Dégradation silencieuse si Neo4j n'est pas configuré/joignable : aucune exception ne remonte à l'utilisateur (create_graph_engine tolérant).

- Scripts d'initialisation du schéma disponibles (init.cypher, scripts/init_neo4j.py) pour les index sur Account/Transaction/Alert.

Ce qu'il reste à faire avant une version exploitable

- docker-compose.yml contient une erreur de structure (deux clés "services:" et un "version:" mal placé) : le service Neo4j n'est pas fiablement démarré via docker-compose up en l'état — correction nécessaire avant toute démo ou déploiement basés sur ce fichier.

- Les endpoints graphe (backend) et graph.service.ts (frontend) ne passent pas par le JWT — même limitation temporaire que /api/analyze, à réactiver avant mise en production.

- Aucun test automatisé ne couvre les endpoints HTTP /api/graph/* eux-mêmes (uniquement la logique interne du moteur, via des doublures) ; un test d'intégration avec une vraie instance Neo4j serait souhaitable.

- Pas de politique de purge/rétention des données du graphe : le volume de nœuds croît sans limite à chaque appel à /api/analyze.

Estimation du délai pour un MVP exploitable

1 à 2 jours — correction du docker-compose (≈1h), réactivation de l'authentification sur les 2 endpoints (quelques heures), validation manuelle end-to-end sur un jeu de données Neo4j peuplé et test de charge léger.

## 📈  Explicabilité SHAP

État d'avancement actuel : environ 85 %. La donnée SHAP est déjà calculée et fiable côté backend (couverte par tests) ; l'onglet frontend l'exploite correctement mais repose sur un contrat fragile.

Fonctionnalités déjà terminées

- Calcul SHAP déjà en place et testé (tests/test_ml_fusion.py) : extraction automatique des 3 facteurs les plus contributifs par transaction lorsque le modèle ML est actif.

- Agrégation côté frontend des contributions positives/négatives par variable sur l'ensemble du lot analysé (signal shapFactorStats), avec représentation visuelle par barres proportionnelles.

- Vue détaillée par transaction : liste des facteurs ML isolés des facteurs "règles métier" (alertsWithMlFactors, mlFactorsOf, ruleFactorsOf).

- Comportement dégradé géré proprement : message explicite si aucune contribution SHAP n'est disponible (modèle désactivé ou pas encore d'analyse lancée).

Ce qu'il reste à faire avant une version exploitable

- Le frontend extrait les contributions par une expression régulière sur le texte du facteur ("{feature} a contribué positivement/négativement") : tout changement de formulation côté backend casse silencieusement l'agrégation. À remplacer par une structure JSON dédiée ({feature, value, direction}).

- Le graphique reste une barre de proportion simple, pas un vrai waterfall/force-plot SHAP — suffisant pour la démo, à enrichir si l'explicabilité doit être présentée à des auditeurs/régulateurs.

- Les statistiques agrégées ne sont pas persistées : elles sont recalculées uniquement à partir du dernier lot en mémoire, rien n'est conservé après rechargement de page.

- Aucun test frontend dédié à cet onglet (shapFactorStats, alertsWithMlFactors).

Estimation du délai pour un MVP exploitable

1 jour — passage à un contrat JSON structuré pour les contributions SHAP (backend + frontend), ajout de 2-3 tests de composant, sans changement fonctionnel visible pour l'utilisateur final.

## ⚙️  Configuration des Seuils Réglementaires

État d'avancement actuel : environ 80 %. Le mécanisme est déjà utilisable en local sans redémarrage du backend ; il manque surtout la robustesse pour un environnement déployé.

Fonctionnalités déjà terminées

- Lecture/écriture dynamique des seuils sans redémarrage backend : rules_engine.py relit config_store.get_thresholds() à chaque appel de apply_business_rules.

- Persistance dans thresholds.json avec verrou (threading.Lock) et repli automatique sur des valeurs par défaut si le fichier est absent ou corrompu.

- 2 endpoints exposés et fonctionnels (GET / PUT /api/config/thresholds) avec schémas Pydantic dédiés (ThresholdsModel, ThresholdsPatch).

- Onglet "Config Seuils" livré côté frontend : formulaire complet (seuil réglementaire, ratio d'approche, plafond cash-out, plafond de sûreté, ratio montant inhabituel, jours de dormance, mots-clés LAB/FT), rechargement et confirmation de sauvegarde.

Ce qu'il reste à faire avant une version exploitable

- thresholds.json est exclu de l'image Docker (backend/.dockerignore) et aucun volume n'est monté dans docker-compose.yml : toute modification faite via l'onglet serait perdue au redémarrage d'un conteneur — acceptable en local, bloquant en déploiement.

- Aucune validation des bornes (ex. ratio > 1, seuils négatifs) ni côté frontend ni côté backend.

- Aucun test automatisé sur config_store.py ni sur les endpoints /api/config/thresholds.

- PUT non authentifié (JWT désactivé en développement, comme documenté dans le code) ; aucune traçabilité de qui modifie quoi.

Estimation du délai pour un MVP exploitable

1 jour — ajout d'un volume Docker pour la persistance (30 min), validation des bornes des seuils (≈2h), tests unitaires config_store + endpoints (une demi-journée), réactivation du JWT (mutualisée avec les autres modules).

# 3. Dette technique transverse

Un point commun aux trois modules mérite d'être signalé explicitement au chef de projet : l'authentification JWT, sécurisée dans le rapport précédent, a été temporairement désactivée en mode développement sur /api/analyze, /api/config/thresholds et les endpoints /api/graph/* pour accélérer les itérations (commentaires explicites dans le code à cet effet). C'est un choix assumé et documenté, mais il doit être réversé avant toute mise en environnement partagé ou en production.

La suite de tests automatisés s'est étoffée en parallèle (7 fichiers de tests côté backend, dont un nouveau test_graph_engine.py dédié au moteur de graphe), ce qui sécurise les régressions sur la logique métier même si la couverture des nouveaux endpoints HTTP reste incomplète.

# 4. Démonstration

Une démonstration vidéo du dashboard à 6 onglets a été enregistrée et est jointe à ce compte-rendu. Elle illustre en particulier :

- l'analyse d'un lot de transactions et la mise à jour en direct des 3 nouveaux onglets ;

- la navigation dans le graphe de comptes suspects (onglet Réseaux & Graphe) ;

- la lecture des contributions SHAP agrégées et par transaction (onglet Explicabilité) ;

- la modification en direct d'un seuil réglementaire et son effet immédiat sur une nouvelle analyse (onglet Config Seuils).

# 5. Conclusion

Les trois modules demandés sont fonctionnellement livrés et démontrables de bout en bout dans l'environnement de développement actuel. Le travail restant est essentiellement de la robustesse (déploiement, authentification, validation, tests) plutôt que de la fonctionnalité manquante, ce qui explique des estimations de délai courtes (1 à 2 jours par module, 3 à 4 jours cumulés) pour atteindre un état exploitable en dehors du poste de développement.